## 시트1
단계 | WBS 코드 | 태스크명 | 담당자 | 산출물 | 시작일 | 종료일 | 진척도 | 비고
기획/설계 | 1.1 | 요구사항 정의서 작성 및 요구 기능 구체화 | 노건우 | 요구사항정의서.xlsx | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 100% | 완료
기획/설계 | 1.2 | Oracle RDBMS 스키마 모델링 및 DDL/ERD 도출 | 이연화 | ERD.dbml, 테이블정의서 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 100% | 완료
기획/설계 | 1.3 | UI 와이어프레임 기획 및 스토리보드 제작 | 이연화 | UI스토리보드 | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 100% | 완료
기획/설계 | 1.4 | REST API URL 및 Request/Response 규격 정의 | 조문희 | API명세서 | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 100% | 완료
데이터/AI | 2.1 | TMDB API 연동 및 장르별 100편 수집 파이프라인 구축 | 노건우 | TmdbImporter.java | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 100% | MERGE/--resume
데이터/AI | 2.2 | Qdrant 벡터 DB 세팅 및 줄거리 임베딩 색인 적재 | 노건우 | VectorIndexService.java | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 100% | Qdrant REST
데이터/AI | 2.3 | OpenAI Embeddings + Chat 연동 하이브리드 RAG 구현 | 노건우 | JavaRagService.java | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 100% | 10편 후보 결합
서버/API | 3.1 | JDK HttpServer 라우팅 및 PBKDF2/세션/CSRF 보안 구현 | 조문희 | AuthFilter, SecurityUtil | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 100% | 세션/CSRF 토큰
서버/API | 3.2 | 커뮤니티(게시글/댓글/좋아요/신고) DAO 및 핸들러 개발 | 조문희 | PostDao, CommentDao | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 100% | 조회수 1회 제한
서버/API | 3.3 | 관리자 회원 제재 및 감사 로그 페이징 API 개발 | 조문희 | AdminHandler, LogDao | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 100% | 10건 페이징
프론트엔드 | 4.1 | 메인 홈, 검색 결과, 영화 상세/한줄평 반응형 UI 구현 | 이연화 | index.html, movie.html | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 100% | Vanilla JS
프론트엔드 | 4.2 | 장르 취향 38편 테스트 및 32강 밸런스 토너먼트 인터랙션 | 이연화 | taste.js, balance.js | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 100% | 애니메이션 적용
프론트엔드 | 4.3 | 커뮤니티 CRUD 비동기 통신 및 관리자 콘솔 연동 | 이연화 | board.js, admin.js | 2026-08-27 | 2026-08-29 | 100% | Fetch API
테스트/배포 | 5.1 | 단위/통합 테스트 시나리오 수행 및 결함 수정 | 전원 | 테스트시나리오및결과서 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 100% | 전 항목 Pass
테스트/배포 | 5.2 | 서버 빌드 자동화 스크립트(run.ps1) 및 최종 README 정리 | 노건우 | run.ps1, README.md | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 100% | 배포 완료